## Worksheet
Reporte de actividades
Generado el:2021-07-07 06:18:28
DESCRIPCION | FECHA_ESTIMADA | FECHA_ENTREGA | DESARROLLO | CUMPLIDA | NOMBRE
ASIGNACION HECTOR HERRERA | 2021-05-25 | 2021-05-26 | CONFIRMACION DE TRASLADO | NO | SANTIAGO DAVID
ASIGNACION CORMACARENA | 2021-05-28 | 2021-05-31 | RESPUESTA | NO | SANTIAGO DAVID
CUADRO CON PLAN DE INTERVENCION 5000 H MAQUINA - UNGR | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  | NO | SANTIAGO DAVID
FORMATO DE INFORMACION URIBE | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | NO | SANTIAGO DAVID
PLAN TE TRABAJO GUAYURIBA - ENTRE PUENTES | 2021-05-25 | 2021-05-25 | PENDIENTE CONFIRMACION DE INTERVENCION PUNTO | NO | SANTIAGO DAVID
PUNTO CRITICO MI LLANITO GUATIQUIA | 2021-05-26 | 2021-05-28 | CERO | NO | SANTIAGO DAVID
ASIGNACION GUAMAL - TRASLADO UNGR | 2021-05-27 | 2021-05-29 | CERO | NO | SANTIAGO DAVID
pruyebaadsasdad | 2021-06-02 | 2021-06-17 | sad | NO | Camilo Andrés Serna Solano
Reunion Empresa ISATECH | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Reunion Empresa ISATECH Conocimiento del software de Fotogrametria y sistemas de informacion cartografica | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
SOLICITUD DE OBRAS DE MITIGACIÓN URGENTES RIO UPIN-RESTREPO META, VEREDA LOS MEDIOS SECTOR ISLA PARAISO | 2021-04-19 | 2021-05-25 | SE DIO RESPUESTA AL D.P DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021 MEDIANTE UNA VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO, INSPECCION Y VERFICACION DEL SECTOR AFECTADO POR LA OLA INVERNAL EN ISLA PARAISO VEREDA LOS MEDIOS DEL MUNICIPIO RESTREPO-META, LA CUAL SERA REALIZADA POR EL INGENIERIO ALEXIS ADRIAN RAMIREZ. | NO | LYSETH TATIANA RUIZ ACERO
Acompañamiento a Asamblea Departamental | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Reunion acompañamiento a Asamblea Dptal del Meta al director | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
TRASLADO DERECHO D EPETICION POR LA UNIDAD NACIONAL DE VEEDURIA RIO GUAYURIBA | 2021-06-23 | 2021-06-16 |  | NO | Nelly morwno
|  |  |  | NO | Juan Fajardo
|  |  |  | NO | Juan Fajardo
Informe de supervision | 2021-06-19 |  |  | NO | Juan Fajardo
actividad de entrega | 2021-07-01 |  |  | NO | Pedro Perez
prueba de actividad | 2021-07-01 |  |  | NO | Juan Fajardo
Asistencia en representacion e DIGERD a la mesa de concertacion de la politica publica de internacionalizacion | 2021-07-01 | 2021-07-01 | se asiste en representacion e DIGERD a la mesa de concertacion de la politica publica de internacionalizacion , donde se realizan actividades para conocer sobre sobre la formulacion de ideas sobre la importancia de desarrollar una politica publica de internacionalizacion para el departamento del meta | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Apoyo a la coneccion de la reunion con LA UNGRD para la evaluacion de proyectos de reduccion de riesgos | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Apoyo a la coneccion de la reunion con LA UNGRD para la evaluacion de proyectos de reduccion de riesgos, se presta ayuda de conectividad, equipo de computo y gestion de la reun ion virtual | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Entrega de kit s alimenticios a poblacion | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Entrega de kit s alimenticios a poblacion vulnerable | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Se apoya ala supervision del contrato de software para el analisis del estado axctual del software | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Se apoya ala supervision del contrato de software para el analisis del estado axctual del software, donde se agregan mejoras y funcionalidades al software para su ejecucion y puesta en marcha | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Se apoya al proyecto de SAT, para su formulacion, se solicitan cotizaciones a proveedores, | 2021-06-07 | 2021-06-16 | Se apoya al proyecto de SAT, para su formulacion, se solicitan cotizaciones a proveedores, de movilizaxion y solicitud de equipos de radiocomunicaciones | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS