## Worksheet
Reporte de actividades
Generado el:2021-07-09 15:35:05
DESCRIPCION | FECHA_ESTIMADA | FECHA_ENTREGA | DESARROLLO | CUMPLIDA | NOMBRE
TRASLADO DERECHO D EPETICION POR LA UNIDAD NACIONAL DE VEEDURIA RIO GUAYURIBA | 2021-06-23 | 2021-06-16 |  | SI | Pedro Perez
actividad de entrega | 2021-07-01 |  |  | NO | Pedro Perez
prueba de actividad | 2021-07-01 |  |  | NO | Juan Fajardo
Informe de supervision | 2021-06-19 |  |  | NO | Juan Fajardo
Se apoya al proyecto de SAT, para su formulacion, se solicitan cotizaciones a proveedores, | 2021-06-07 | 2021-06-16 | Se apoya al proyecto de SAT, para su formulacion, se solicitan cotizaciones a proveedores, de movilizaxion y solicitud de equipos de radiocomunicaciones | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Se apoya ala supervision del contrato de software para el analisis del estado axctual del software | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Se apoya ala supervision del contrato de software para el analisis del estado axctual del software, donde se agregan mejoras y funcionalidades al software para su ejecucion y puesta en marcha | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Entrega de kit s alimenticios a poblacion | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Entrega de kit s alimenticios a poblacion vulnerable | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Apoyo a la coneccion de la reunion con LA UNGRD para la evaluacion de proyectos de reduccion de riesgos | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Apoyo a la coneccion de la reunion con LA UNGRD para la evaluacion de proyectos de reduccion de riesgos, se presta ayuda de conectividad, equipo de computo y gestion de la reun ion virtual | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Asistencia en representacion e DIGERD a la mesa de concertacion de la politica publica de internacionalizacion | 2021-07-01 | 2021-07-01 | se asiste en representacion e DIGERD a la mesa de concertacion de la politica publica de internacionalizacion , donde se realizan actividades para conocer sobre sobre la formulacion de ideas sobre la importancia de desarrollar una politica publica de internacionalizacion para el departamento del meta | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Acompañamiento a Asamblea Departamental | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Reunion acompañamiento a Asamblea Dptal del Meta al director | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS
Reunion Empresa ISATECH | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Reunion Empresa ISATECH Conocimiento del software de Fotogrametria y sistemas de informacion cartografica | SI | LUIS CARLOS GUEVARA GRANADOS